## Sheet1
编号 |  | 任务 |  | 分配 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划Review日期 | 实际Review日期
1 |  | 颜真卿
| 1.1 |  | 中兴颂 | 刘冰星 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26
| 1.2 |  | 东方朔画赞 | 刘冰星 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-27 | 2012-12-28
| 1.3 |  | 多宝塔碑 | 刘冰星 | 2012-12-29 | 2012-12-30 | 2012-12-29 | 2012-12-30
| 1.4 |  | 麻姑仙坛记 | 刘冰星 | 2012-12-31 | 2013-01-01
| 1.5 |  | 颜勤礼碑 | 刘冰星 | 2013-01-02 | 2013-01-03
| 1.6 |  | 祭侄文稿 | 刘冰星 | 2013-01-04 | 2013-01-05
| 1.7 |  | 颜家庙碑 | 刘冰星 | 2013-01-06 | 2013-01-07
| 1.8 |  | 争座位帖 | 刘冰星 | 2013-01-08 | 2013-01-09
| 1.9 |  | 自书告身帖 | 刘冰星 | 2013-01-10 | 2013-01-11
| 1.10 |  | 乞米帖 | 刘冰星 | 2013-01-12 | 2013-01-13
| 1.11 |  | 裴将军碑 | 刘冰星 | 2013-01-14 | 2013-01-15
| 1.12 |  | 劝学诗 | 刘冰星 | 2013-01-16 | 2013-01-17
| 1.13 |  | 宋璟碑
2 |  | 欧阳询
| 2.1 |  | 化度寺塔铭 | 王东鸿 | 2012-12-25 | 2012-12-26
| 2.2 |  | 九成宫醴泉铭 | 陈斯泳 | 2012-12-25 | 2012-12-26
| 2.3 |  | 虞恭公温彦博碑 | 王东鸿 | 2012-12-27 | 2012-12-28
| 2.4 |  | 皇甫诞碑 | 陈斯泳 | 2012-12-27 | 2012-12-28
| 2.5 |  | 黄帝阴符经 | 王东鸿 | 2012-12-29 | 2012-12-30
| 2.6 |  | 荐福寺碑
| 2.7 |  | 张翰思鲈帖 | 陈斯泳 | 2012-12-29 | 2012-12-30
| 2.8 |  | 兰亭记 | 王东鸿 | 2012-12-31 | 2013-01-01
| 2.9 |  | 梦奠帖 | 陈斯泳 | 2012-12-31 | 2013-01-01
| 2.10 |  | 卜商帖 | 王东鸿 | 2013-01-02 | 2013-01-03
| 2.11 |  | 正草千字文 | 陈斯泳 | 2013-01-02 | 2013-01-03
3 |  | 赵孟頫
| 3.1 |  | 洛神赋 | 李瑞 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26
| 3.2 |  | 道德经 | 李瑞 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-26 | 2012-12-26
| 3.3 |  | 胆巴碑 | 李瑞 | 2012-12-29 | 2012-12-30 | 2012-12-26 | 2012-12-26
| 3.4 |  | 玄妙观重修三门记 | 李瑞 | 2012-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-28 | 2012-12-28
| 3.5 |  | 临黄庭经 | 李瑞 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2012-12-26 | 2012-12-26
| 3.6 |  | 兰亭十一跋 | 李瑞 | 2013-01-04 | 2013-01-05
| 3.7 |  | 归田赋 | 李瑞 | 2013-01-06 | 2013-01-07
| 3.8 |  | 已故总管张公墓志铭（扫描） | 李瑞 | 2013-01-08 | 2013-01-09
4 |  | 柳公权
| 4.1 |  | 玄秘塔碑 | 王东鸿 | 2013-01-04 | 2013-01-05
| 4.2 |  | 神策军碑 | 陈斯泳 | 2013-01-04 | 2013-01-05
| 4.3 |  | 金刚经 | 李瑞 | 2013-01-10 | 2013-01-11